**MUNICPIUL SATU MARE**

**BIROUL CONSULTANȚĂ TEHNICĂ ȘI SUPERVIZARE LUCRĂRI**

**ANEXA NR. 1 la H.C.L Satu Mare nr. \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție

**Modernizare infrastructură educațională  
Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuși”**

Denumirea obiectivului de investiție: “Modernizare infrastructură educațională Liceul Tehnologic «Constantin Brâncuși»”

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primarul Municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: Str. Crișan nr. 1, Municipiul Satu Mare.

**Indicatori Tehnico-Economici propuși în proiect:**

•Valoarea totală a investiției: 6.799.679,86 lei (fără TVA) / 8.080.262,25 (cu TVA)

din care:

construcții-montaj: 5.327.059,68 lei (fără TVA) / 6.339.201,02 (cu TVA)

Indicatori tehnico economici aprobați prin HCL 68/28.03.2019 (fără TVA):

Valoare totală a investiției: 4.699.790,85 lei,

din care

Construcții-montaj: 3.250.018,13 lei.

Valoarea lucrărilor din contractul de execuție: 3.313.875,56 lei;

Sumele decontate la data curentă din contractul de execuție: 1.122.434,96 lei;

Valoarea restului de executat din contractul inițial: 2.191.440,60 lei;

Ajustările plătite la data actuală conform OUG 15/2021 261.909,90 lei;

Valoarea totală aferentă notelor de comandă suplimentară și notelor de renunțare: 1.065.935,21 lei;

Rest de executat la data actuală (inclusiv NR/NCS): 3.257.375,81 lei;

Rezerva de implementare constituită cf. OUG 64/2022 (23% din rest de executat): 749.196,44 lei;

Cote ISC și CSC plătibile după C+M majorat 22.847,46 lei;

Creșterea valorii totale a indicatorilor tehnico-economici 2.099.889,01 lei (fără TVA);

Creșterea valorii aferente C+M 2.077.041,55 lei (fără TVA).

**Durata de realizare a investiției**: 20 de luni faza de execuție.

**• Finanțarea obiectivului:** Realizarea acestei investiții este suportată din Fonduri Externe Nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

**PRIMAR**

Kereskényi Gábor

**Șef Birou consultanță tehnică și supervizare lucrări**

ing. Criste Florin

Întocmit: Kiss Ferenc 2 ex.