PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

SERVICIUL SCRIERE, IMPLEMENTARE ŞI MONITORIZARE PROIECTE

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 11175/17.02.2023

În temeiul prevederilor art.136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Serviciul Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte și Directorul executiv al Direcției Economice formulează următorul:

**RAPORT DE SPECIALITATE**

pentru modificarea HCL nr. 251/30.09.2021 privind aprobarea documentației tehnico - economice de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investiţie:

„ Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Mircea cel Bătrân nr. 25, bloc C25”

„Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Mircea cel Bătrân nr. 23, bloc C26’’

„Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Mircea cel Bătrân nr. 21, bloc C27”

„Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Corvinilor nr. 17”

„Reabilitare termică bloc de locuințe – Piaţa Soarelui UU4, UU6, UU8, UU10”

„Reabilitare termică bloc de locuințe – B-dul Lucian Blaga UU40”

„Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Careiului bloc C3-C5”

Obiectivele de investiţie: „ Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Mircea cel Bătrân nr. 25, bloc C25”, „Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Mircea cel Bătrân nr. 23, bloc C26’’, „Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Mircea cel Bătrân nr. 21, bloc C27”, „Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Corvinilor nr. 17”, „Reabilitare termică bloc de locuințe – Piaţa Soarelui UU4, UU6, UU8, UU10”, „Reabilitare termică bloc de locuințe – B-dul Lucian Blaga UU40”, „Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Careiului bloc C3-C5”, au fost depuse spre finanțare în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență.

Conform punctului 2.5 din Ghidul solicitantului costul unitar pentru lucrările de renovare moderată este de 200 euro fără TVA/mp. La momentul depunerii cererii de finanţare pe platforma PNRR, programul a calculat valoarea proiectului în funcţie de mp ai blocului de locuinţe introduşi în câmpul „suprafaţa clădirii rezidenţiale multifamiliale”. Astfel, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin HCL nr. 251/30.09.2021.

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, proiectul de hotărâre se înaintează Consiliului Local al Municipiului Satu Mare cu propunere de aprobare.

 Director executiv Șef serviciu

 Ec. Ursu Lucia Dr. Sveda Andrea