

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

NR. 56.304/27.09.2023

Kereskényi Gábor, primar al municipiului Satu Mare,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa în promovarea unui proiect de hotărâre având ca obiect: modificarea Anexei nr. 1 la HCL Satu Mare nr. 98/25.04.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiţie: **„Pasarela pietonala si velo peste râul Someș in municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare”,** în susținerea căruia formulez prezentul

**Referat de aprobare**

La proiectul de hotărâre, pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL Satu Mare nr. 98/25.04.2019, privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiţie :

**„Pasarela pietonala si velo peste râul Someș in municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare”**

Pentru obiectivul de investiție **„PASARELĂ PIETONALĂ ȘI VELO PESTE RÂUL SOMEȘ ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”** s-a semnat contractul de finanțare 4062/01.08.2019 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1.

Indicatorii tehnico economici și studiul de fezabilitate au fost aprobați prin HCL 98/25.04.2019 după cum urmează:

Valoarea totală a investiției : **15.853.978,62 lei fără TVA**

din care:

Construcții-Montaj : **14.231.238,17 ,62 lei fără TVA**

Eșalonarea investiției:

Anul I: **19.919,896,55 lei fără TVA**

Anul II:  **5.577.378,50 lei fără TVA**

Prin HCL 282/19.12.2019 s-a aprobat modificarea Anexei nr. 1 la HCL 98/25.04.2019 după cum urmează:

Valoarea totală a investiției : **25.497.896,05 lei fără TVA**

din care:

Construcții-Montaj : **21.808.264,00 lei fără TVA**

Eșalonarea investiției:

Anul I: **19.919.896,55 lei fără TVA**

Anul II: **5.577.378,50 lei fără TVA**

Valoarea obiectivului de investiție stabilită în urma procedurii de achiziție publică în baza căreia s-a semnat contractul de execuție lucrări sus menționat a fost de **20.493.000 lei** fără T.V.A, la care se adaugă T.V.A. în sumă de **3.893.670** lei.

Ca urmare a aplicării prevederilor OUG 168//08.12.2022privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Executantul prin adresa cu nr. 31.045/15.05.2023 înaintează devizul general, cu manopera actualizată conform prevederilor OUG 168/08.12.2022, în valoare de **20.870.014,41 lei fără TVA** la care se adaugă TVA în valoare de **3.965.302,75 lei** defalcat după cum urmează:

* Valoarea proiectării în faza PT+DE – care include: documentațiile tehnice pentru obținerea avizelor/acordurilor specificate în Certificatul de Urbanism, cu taxele aferente; proiectul pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) și organizare de șantier (POE), proiect tehnic (PTh+DE+CS) verificat de către verificatori tehnici autorizați, inclusiv antemăsurătorile și listele de cantități mari – a fost de **721.925,69** **lei** fără T.V.A. la care se adaugă TVA în valoare de **137.165,88 lei.**
* Valoarea execuției lucrărilor în sumă de **20.050.294,41 lei** fără T.V.A. la care se adaugă TVA în valoare de **3.809.555,94 lei,** defalcata după cum urmează:
  + **11.025,00 lei** fără TVA, cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului,
  + **20.039.269,41 lei** fără TVA, cheltuieli pentru investiția de bază
  + **0**  fără TVA, cheltuieli pentru organizarea de șantier.
* Valoarea asistenței tehnice în timpul execuției lucrărilor este de **97.794,31 lei fără T.V.A.** la care se adaugă T.V.A. în valoare de **18.580,92** lei.

Pe parcursul execuției lucrărilor s-a efectuat către antreprenor o sumă de **20.726.124,84 lei fără TVA** din care:

* Lucrări executate în sumă de: **20.011.432,46 lei** fără T.V.A .
* Proiectare în faza PT în sumă de: **714.692,38 lei** fără TVA

Valoarea lucrărilor rămase de executat actualizată la zi înaintat de către antreprenor este de: **9.072.496,20 lei fără T.V.A**. din care:

* Lucrări de bază în valoare de: 6.329.029,02 fără TVA.
* Actualizare conform OG15/30.08.2021 în valoare de: 2.597.414,56 lei fără T.V.A.
* Lista echipamente în valoare de 30.000 lei fără T.V.A. (platforme listabile)
* Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului: 11.025 lei fără TVA.
* Proiectare 105.027,62 lei fără T.V.A. din care ( 7.233,31 lei cheltuieli aferente întabulării construcției in CF respectiv 97.794,31 lei fără TVA asistență tehnică

Având în vedere cele mai sus menționate valoarea contractului devine: **29.798.621,04** lei fără TVA din care:

- 11.025 lei fără TVA cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului.

- 28.937.876,04 lei ( 20.011.432,46 + 6.329.029,02 + 2.597.414,56) fără TVA cheltuieli pentru investiția de bază din care:

* Lucrări de baza în valoare de: 19.991.111,27 (13.662.082,25 + 6.329.029,02 ) lei fără TVA.
* Actualizare conform OG15/30.08.2021: 8.946.764,77 ( 6.349.350,21 + 2.597.414,56) lei fără T.V.A

- 30.000 lei fără TVA lista de echipamente (platforme liftabile).

- 721.925,69 lei cheltuieli pentru proiectare în faza PT

- 97.794,31 lei asistență tehnică din partea proiectantului

Având în vedere cele mai sus menționate precum și devizul general întocmit de către Biroul Consultanță tehnică și supervizare lucrări, indicatorii tehnico-economici devin:

Total investiție: **-** **33.179.624,99 lei fără TVA**

din care **C+M -** **28.948.901,04 lei fără TVA**

Eșalonarea investiției:

Anul I: **- 31.779,624,99 lei fără TVA**

Anul II: - **1.400.000** lei fără TVA

Faţă de cele prezentate mai sus, raportat la prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu prevederile alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul local, potrivit competențelor sale şi în condiţiile legii aprobă documentații tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local propun spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Local Satu Mare, Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL Satu Mare nr. 98/25.04.2019, privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiţie : **„Pasarela pietonala si velo peste râul Someș in municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare”**

INIŢIATOR :

PRIMAR

Kereskényi Gábor